数控双柱立式车床

技术要求

编制：

校对：

审核：

目      录

1.货物需求一览表	------------------------------------------------- 3

2.招标基本要求------------------------------------------------------ 3

3.设备工作环境及动能供给--------------------------------------4

4.设计、制造和验收标准-----------------------------------------4

5.结构及参数---------------------------------------------------------5

6.机床结构特点------------------------------------------------------7

7.安全防护主要技术要求----------------------------------------8

8.重要配置要求-----------------------------------------------------8

9. 质量保证、监制、检验---------------------------------------8

10.设备精度验收表------------------------------------------------9

11. 机床验收、培训及售后服务	---------------------------------12

12.机床装箱技术文件要求--------------------------------------13

13. 机床随机附件配置-----------------------------------------------------14

14. 包装运输------------------------------------------------------------------15

15. 现场施工要求-----------------------------------------------------------15

16.其它-----------------------------------------------------------------15

1.货物需求一览表

| 名称/数量 | 型号规格 | 承包方式 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控双柱立式车床 | CK5263S×3.15/65 （具体参数见附表） | 交钥匙工程 | 合同生效后不超过150个日历日（预验收120个日历日） | 重庆渝硕重型机械有限公司 |

2.招标基本要求

2.1说明

2.1.1本招标文件 中带有 “*”符号条款为重要条款,乙方的设计方案应满足或优于该条款。任何不满足带有 “*”符号条款的投标文件将导致该投标文件作废。

2.1.2请乙方仔细阅读招标 《技术要求》的全部条文,对于《技术要求》中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在限制的情况 ,乙方应在规定时间向甲方进行书面澄清。

*2.1.3本项目为 “交钥匙工程 ”。即乙方总承包交钥匙方式,中标方负责设备的设计、制造、预装调试、运输、装卸、二次转运 (除甲方原因外）、保险、安装调试、技术检验、操作培训、售后服务等。

2.1.4乙方应为生产厂家。有“名称 ”同类设备三年以上的销售业绩,出具近三年销售数量、单位和运行时间及联系人清单,供甲方进行设备实地考察和优选。乙方提供的业绩和资料必须真实无误,如有虚假,一经查实则视为废标。

2.2注意事项

2.2.1乙方所供货物涉及的、甲方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等,乙方所提供的货物,如若发生侵犯专利权和知识产权的行为时,其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得损害甲方的利益。

2.2.2乙方提供的设备必须是全新设备,乙方保证所供货物 的完整性和成套性,保证设备在甲方规定的环境下正常运行 、使用。

2.2.3乙方应保证提供符合本技术要求和有关工业标准的优质产品。乙方所提供的货物必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求,满足“国家安全质量标准化”标准,符合项目所在地中国重庆市政府有关特殊要求。

2.2.4设备所涉安全和环保并需要相关资质单位检验合格以及出据证明的，全部由乙方负责并承担所需要的一切费用。

2.2.5乙方所提供设备中涉及到的计量仪表、装置必须提供国家法定单位提供的检定证书,如由甲方送重庆市专业检定,所发生的费用由乙方负责。

2.3投标文件要求

2.3.1投标文件须对照本 《技术要求》条款列出偏离表,并逐条说明所投标货物和服务对甲方所招标货物作出实质性响应,偏离表包括但不限于招标要求、投标响应、偏离情况等。

2.3.2乙方提供整套设各配置清单,清单内容包括但不限于名称、型号规格、材质、品牌(生产厂家)、数量(本设各配置量)、单价。

2.3.3乙方提供各备件、易损件清单及生产厂家明细。

2.3.4乙方提供设备总图,明确本招标文件中要求的相关参数。

3.设备工作环境及动能供给

3.1环境条件

3.1.1设备工作环境为机械加工厂房。

3.1.2设备两班工作制,每年工作时间360天 ,每天工作时间20个小时。

3.1.3环境温度：最高45℃，最低5℃。

3.1.4相对湿度：40%-80%。

3.1.4海拔高度：约210m。

3.2电力供给：AC 380V±10%  50Hz±1%。

4.设计、制造和验收标准

| 序号 | 标 准 号 | 标 准 名 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JB／T9934.1—1999 | 《数控立式车床 精度检验》 |  |
| 2 | JB／T9934.2—2006 | 《数控立式车床 技术条件》 |  |
| 3 | GB／T5226.1—2008 | 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 |
| 4 | GB／T9061—2006 | 《金属切削机床 通用技术条件》 |
| 5 | GB／T25373—2010 | 《金属切削机床 装配通用技术条件》 |
| 7 | GB／T10931—1989 | 《数字控制机床位置精度的评定方法》 |
| 8 | JB／T9871—1999 | 《金属切削机床 精度分级》 |
| 9 | JB／T54201—1994 | 《金属切削机床 产品质量通用分等》 |
| 10 | GB／T3167—2015 | 《金属切削机床 操作指示形象化符号》 |
| 11 | GB／T3168—1993 | 《数字控制机床 操作指示形象化符号》 |
| 12 | JB／T6610—1993 | 《金属切削机床 可靠性评定方法》 |
| 13 | GB／T13574—1992 | 《金属切削机床 静刚度检验通则》 |
| 14 | GB／T16768—1997 | 《金属切削机床 振动测量方法》 |
| 15 | GB／T16769—2008 | 《金属切削机床 噪声声压级测量方法》 |
| 16 | GB／T15706.1～2—2007 | 《机械安全根本概念与设计通则》 |
| 17 | GB15760—2004 | 《金属切削机床 安全防护通用技术条件》 |
| 18 | JB7741—1995 | 《金属切削加工 安全要求》 |
| 19 | JB／T7452—2007 | 《数控机床润滑系统供油装置 技术条件》 |
| 20 | GB／T23572—2009 | 《金属切削机床 液压系统通用技术条件》 |
| 21 | GB／T6576—2002 | 《机床润滑系统》 |
| 22 | JB／T9877—1999 | 《金属切削机床 清洁度的测定》 |
| 23 | JB／T9872—1999 | 《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》 |
| 24 | JB／T9875—1999 | 《金属切削机床 随机技术文件的编制》 |
| 25 | GB／T13384—2008 | 《机电产品包装 通用技术条件》 |
| 26 | GB/T17421.1-1998 | 机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 |
| 27 | GB/T 17421.2-2000 | 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 |

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高标准的规定。如果被新版本替代，执行新版本。如有不确定或相矛盾的地方，须与甲方进行协商，由甲方书面认可后方可执行。

*5.结构及参数

5.1主要规格及技术参数

| 参数名称 | 型号 单位 | CK5263S×3.15/65 |
| --- | --- | --- |
| 最大车削直径 | mm | 6300 |
| 工作台直径 | mm | 5700 |
| 最大工件高度 | mm | 3150 |
| 最大工件重量 | t | 65 |
| 工作台最大扭矩 | KN.m | 170 |
| 工作台转速范围 | r/min | 0.32—32 |
| 垂直刀架最大切削力 | KN | 63 |
| 刀架进级量范围 | mm/min | 0.1-500 |
| 垂直刀架水平行程 | mm | 3300 |
| 垂直刀架滑枕行程 | mm | 1600 |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 280×280 |
| 横梁导轨面尺寸 | mm | 1000 |
| 立柱导轨面尺寸 | mm | 650 |
| 底座直径 | mm | 3920 |
| 底座导轨面直径 | mm | 3350 |
| 刀架快速移动速度 | mm/min | 2500 |
| 刀杆截面尺寸(宽×高) | mm | 50×50 |
| 主电动机功率 | KW | 90 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm（约） | 11500×7900×9500 |
| 机床重量(约) | t | 约120 |
| 配置 | 左刀架为西门子828D数控系统， 右刀架为北京超同步系统 |  |

备注：配置不低于此配置

6.机床结构特点

机床主要由工作台、工作台底座、变速箱、龙门架、横梁、垂直刀架、电柜、液压系统、北京超同步系统、数控系统等部分组成。

6.1工作台

工作台由工作台、工作台底座、主轴部件及传动机构组成，工作台和工作台底座分别为整体铸造结构，采用高强度低应力铸铁件，经时效处理具有足够的刚度、强度和稳定性。工作台主轴轴承采用高精度双列短圆柱滚子轴承，通过调整径向间隙，以保证工作台高精度回转，并且有高的工作寿命。工作台导轨为恒流静压导轨，由多点等量分油器供油，对各个油腔恒流供油，保证工作台长期稳定地工作。

6.2龙门架

龙门架由左、右立柱及联接梁组成。在龙门架的上部有左右升降箱，由交流电机驱动，通过蜗轮蜗杆副及双丝杠使横梁沿左右立柱导轨做升降移动。机床左、右立柱、联接梁等大件均采用高强度，低应力铸铁材料，使机床具有较大的强度和较高的刚度，经时效处理，消除应力，确保机床的精度。

左右立柱导轨润滑为定时定量自动润滑。

6.3横梁

横梁由横梁大件、传动机构、夹紧机构及液压装置等组成。

横梁截面尺寸经过机床FMA二次元设计，具有很高的静、动刚度。在横梁与左右立柱结合部位设置较高效率液压机械夹紧机构，并与横梁升降电机互锁控制，保证横梁牢固地夹紧左、右立柱上。只有放松夹紧时，横梁升降电机才能启动。横梁上端走滚轮导轨面镶钢淬火。

6.4左右车削刀架

左刀架为数控系统控制，右刀架为北京超同步系统控制，均由横梁滑座、滑枕、平衡油缸和滚珠丝杠组件组成。水平进给由伺服电机通过减速器驱动滚珠丝杠做水平运动。垂直进给由伺服电机通过减速器驱动滚珠丝杠做垂直运动，伺服电机带包闸防止滑枕自动下滑，刀架滑枕带有液压平衡装置，以平衡滑枕部分重量，使滑枕运动平稳。

6.5主传动机构

变速箱由交流电动机经变速箱驱动，主电机经变频调速获得高变速比范围内的无级调速，变速箱的操纵，由电磁滑阀控制油缸来交换速度。齿轮材质为20铬锰钛高濒淬火处理，硬度达到HRC40-45，齿面磨齿，精度可达到6级。

6.6操作部分

本机床应配置操作单元，在操作单元上装有数控操作面板及机床全部操作键，主轴功能、坐标功能、插补功能、显示功能、补偿功能、自诊断功能，工作台静压导轨液压系统与各部件润滑操作，横梁升降辅助功能等。

6.7液压系统

液压系统包括：工作台静压系统、主传动变速系统、横梁夹紧系统、垂直刀架滑枕液压平衡系统。工作台导轨其供油系统由多点齿轮分油器、叶片泵、单向泵等元件组成，当加工不同重量的工件时可通过流量选择开关控制分油器的输出流量，保证工作台的浮升量在0.06~0.2mm之间。液压系统应有保护装置，在浮升量小于0.04mm或者没有流量时，及时给出信号以便工作台尽快停止运转。

6.8数控系统

机床采用西门子828D数控系统，机床的数控控制与机械动作设置多处连锁，确保机床控制与机械动作的可靠性、安全性，一旦发生故障，只要按下急停按钮，全设备断电。

6.9电器部分

机床刀架上具有照明系统、采用高效优质灯具，安装位置易于检修，电气控制柜的防尘散热性好，在环境温度5℃到+45℃之间能正常工作.

控制柜与控制面板防护等级IP54，驱动电机的防护等级IP54/IP65，机床电气设计、制造、安装遵守国际电工委员会IEC204-1标准或GB5226.1-2002工业机械电气设备第一部分通用技术条件。

7.安全防护主要技术要求

乙方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

8.重要配置要求

| 序号 | 名 称 | 品牌、产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴轴承 | 瓦轴，哈轴 | 同等知名品牌 |
| 2 | 低压电气元件 | 正泰 | 同等知名品牌 |
| 3 | 油泵 | 国产、台湾优质 | 同等知名品牌 |
| 4 | 液压件 | 国产、台湾优质 | 同等知名品牌 |
| 5 | 电磁阀 | 国产、台湾优质 | 同等知名品牌 |
| 6 | 集中润滑器 | 河谷 | 同等知名品牌 |
| 7 | 滚珠丝杆 | 南京工艺，THK | 同等知名品牌 |
| 8 | 变速箱齿轮 | 20CrMnTi | 淬火，六级精度 |
| 9 | 静压导轨面导轨板 | 锌铝合金 | 同等知名品牌 |
| 10 | 滑动导轨面导轨板 | 聚四氟乙烯 | 同等知名品牌 |
| 11 | 电柜空调 | 三河同飞 | 同等知名品牌 |
| 12 | 油冷机 | 三河同飞 | 同等知名品牌 |
| 13 | 横梁防护罩 | 国产优质 | 同等知名品牌 |
| 14 | 水泵 | 国产优质 | 同等知名品牌 |
| 15 | 行星减速机 | 贝托 | 同等知名品牌 |
| 16 | 左刀架西门子828D数控系统 及交流伺服电机 | 德国 |  |
| 17 | 右刀架北京超同步系统 及交流伺服电机 | 北京超同步 | 同等知名品牌 |
| 18 | 机床铸件 | HT250， | 不低于此配置 |

9.质量保证、监制、检验

9.1乙方应建立贯穿整个建造过程的全面质量管理体系，甲方有权要求乙方对其质量管理体系进行改进。

9.2设备制造的监制

9.2.1 乙方在产品的设计、制造过程中，严格执行标准，并根据产品具体要求，建立完善的质量保证体系,实施全过程控制，满足甲方对产品服务的质量保证要求。

9.2.2乙方向甲方提供设计、制造检验标准及检验项目表，甲方有权对其进行补充。

9.2.3甲方有权派人到乙方工厂根据本文件中规定的设计、制造及检验标准对设备制造过程中的产品质量进行监制和抽检，对其检验结果指出整改意见，乙方须及时整改或协商处理。

9.2.4 乙方向甲方参加监制、检验、试运转人员提供必要的工具、工作条件。

9.2.5 甲方检验人员在乙方工厂的检验并不能免除乙方对产品的责任。

10.设备精度验收表

| 精 度 检 验 记 录 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检验项目 | 检 验 示 图 |  |  |
| G1 | 工作台面的平面度 |  |  |  |
|  |  | 精度（mm） |  |  |
|  |  | 允 差 | 实 测 |  |
|  |  | 在1000直径内为0.03。 直径每增加1000，允差值增加0.01（平或凹） |  |  |
| 精 度 检 验 记 录 单 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检验项目 | 检 验 示 图 | 精度（mm） |  |
|  |  |  | 允 差 | 实测 |
| G2 | 工作台面的端面跳动 |  | 在1000直径内为0.01。 直径每增加1000，其允差值增加0.01。 |  |
| G3 | 工作台面的径向跳动 |  | 在1000直径内为0.01。 直径每增加1000，其允差值增加0.01。 |  |
| G4 | 横梁垂直移动对工作台面的垂直度： - 在垂直于横梁的平面内； b、在平行于横梁的平面内。 |  | - 在1000测量长度上为：0.04 b、在1000测量长度上为：0.025 |  |
| 精 度 检 验 记 录 单 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检验项目 | 检 验 示 图 | 精度（mm） |  |
|  |  |  | 允 差 | 实测 |
| G5 | 垂直刀架移动对工作台面的平行度 |  | 在1000测量长度上为：0.04 | 左、 右、 |
| G6 | 垂直刀架滑枕移动对工作台面的垂直度： a)在垂直于横梁的平面内； b)在平行于横梁的平面内。 |  | A、在1000测量长度上为：0.04 b、在1000测量长度上为0.02 | 左： 右： 左： 右： |

| 位置精度检验记录单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 允差（mm） |  |  |
|  | X轴 | Y轴 |  |
| - 定位精度 - 重复定位精度 - 反向偏差 | 在1000测量长度上： a、0．03 b、0．015 c、0．01 | 在1000测量长度上： a、0．03 b、0．015 c、0．01 |  |

11. 机床验收、培训及售后服务

1、机床验收

机床的验收工作分为预验收和终验收。

1）、机床预验收是指机床的外观、性能、几何精度、坐标精度、工作精度（切削试件）等方面在制造乙方进行的验收。机床在乙方装配现场装配调试完工后，由乙方通知甲方，甲方应及时派相关人员到乙方装配现场进行预验收工作。预验收的标准按甲乙双方所签订的《技术协议》和乙方的出厂《合格证明书》项目内容进行验收。预验收在乙方厂内进行，机床验收的技术要求按技术合同之设备验收精度表执行，如有特殊约定的可按双方商定的样件进行试切削检验，并达到双方商定的加工精度及工序能力。

2）、终验收在甲方厂内进行，由乙方派人进行安装调试完成后执行。机床终验收是指机床甲方现场安装调试完毕后的最终验收工作。终验收标准按甲乙双方签订的《技术协议》和《合格证明书》中几何精度及坐标精度进行验收，达到要求即视为终验收合格，并由双方签署终验收单。机床质保期从甲乙双方终验收单签署日期开始计算。若终验收过程中仍有未尽事宜，可写入终验收备忘录，由甲乙双方协商处理。

3）、验收相关事宜

（1）、验收标准参照技术合同之设备检验精度表

（2）、附件验收，验收标准参照技术合同之随机附件表

（3）、验收合格，由买方确认，填写《机床验收合格证明书》。

2、培训

乙方负责为甲方进行技术培训，培训时间为5个工作日，培训人员2～3人，培训地点在甲方厂内，培训内容包括机床结构、性能及功能、数控系统、编程及操作，机床维护保养等知识。

3、售后服务

1）、机床最终验收合格之日起，乙方对产品实行三包服务，质保期为12个月，在质保期内对产品实行免费维修。

2）、在保修期内，甲方按照设备或机器使用说明书，在正常条件下使用，由于工厂设计或制造上的缺陷而发生的损坏由乙方负责。经查证若为甲方原因：装卸运输过程、存放时间过长造成机械外观或内部损坏；操作使用不当、自行拆卸改装所造成之人为损坏，不在免费保修之内，需方支付所有维修费用。

说明：设备由于自然灾害造成的损坏不在保修范围内。比如：雷击、水灾、火灾、地震等情况，以及移机、二次培训等等。

3）、机床出现故障，乙方得到信息后，能准确判断故障原因及处理措施的，立即给予答复，如不能立即答复的，在6小时内答复，并尽快派人48小时到现场给予处理，具体时间视零件准备时间长短。

4）、超过保修期后，乙方继续为甲方提供维修服务，并依按收费标准收取零件成本及服务费用。

12. 机床装箱技术文件要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 合格证明书 | 1 份 |  |
| 2 | 装箱单 | 1 份 |  |
| 3 | 使用说明书（机械部分） | 2 份 | 包括结构简图 ， 气液原珅图，传 动图 ，吊装图， 地基图等 |
| 4 | 使用说明书（电气部分） | 2 份 | 包括电器原理图，接线图等 |
| 5 | 控制系统编程指南 | 1 本 |  |
|  | 控制系统操作指南 | 1 本 |  |
| 6 | 恒温油箱使用说明书 | 1 本 |  |
| 7 | 自动润滑站使用说明书 | 1 本 |  |
| 8 | 减速 器使用说明书 | 1 本 |  |
| 9 | 液压 站使 用说明书 | l 木 |  |
| 10 | 机床参数 备份 盘 | 1 张 | 机床数据丢失时重新备份用 |
| 11 | 光棚尺使用说明书 | l 本 |  |
| 12 | 机床外观图和地基图 | l 本 | 单独提供(合同签订后1个月内提供) |

13.机床随机附件配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 机床垫铁 |  | 满足安装需求 |
| 2 | 锁紧螺母 |  | 满足安装需求 |
| 3 | 六角螺母 |  | 满足安装需求 |
| 4 | 地脚螺栓 |  | 满足安装需求 |
| 5 | 防水密封胶 |  | 满足安装需求 |
| 6 | 卡爪 | 4套 |  |
| 7 | 刀夹 | 2套 |  |
| 8 | 其他工具 |  | 满足使用需求 |

14.包装运输

设备的所有部件包装需装箱。进行必要的包扎防护，以免潮湿、淋雨。并由乙方负责运抵甲方指定现场。

15.现场施工要求

乙方进入甲方现场安装前，必须提供下列资料(包括但不限于)，并与甲方相关单位签定安全协议。

15.1营业执照及本项目施工资质复印件;

15.2安全施工方案；

15.3外来人员安全管理记录；

15.4外来施工队伍安全保卫协议书；

15.5施工作业人员涉及特种作业操作的特种作业操作证复印件；

15.6作业人员身份证复印件；

15.7本项目施工人员的工伤保险证明。

16、其他

本协议未尽事宜双方协商解决。

本协议作为合同附件，经甲方、乙方双方签字后与合同同时生效。

本协议一式两份，甲方、乙方双方各执一份。